## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Tạo mockAPI | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Phạm Phú Thuận
Logo | 2023-10-13 | 2023-08-15 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh |  | 2020-12-14 | 100% | Phạm Phú Thuận
Navbar | 2023-10-14 | 2023-08-16 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh |  | 2020-12-14 | 100% | Phạm Phú Thuận
Submenu | 2023-10-15 | 2023-08-17 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh |  | 2020-12-14 | 100% | Phạm Phú Thuận
Search form | 2023-10-16 | 2023-08-18 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh |  | 2020-12-14 | 100% | Phạm Phú Thuận
Login popup | 2023-10-17 | 2023-08-19 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh |  | 2020-12-14 | 100% | Phạm Phú Thuận
Gọi API hiển thị danh sách sp từ BE | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Phạm Phú Thuận
Chức năng bỏ sản phẩm vào giỏ hàng | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Phạm Phú Thuận
chức năng giỏ hàng Thêm, Xóa, Thanh toán | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Phạm Phú Thuận
xây dựng các chức năng cho admin CRUD | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 100% | Phạm Phú Thuận | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh
Validation | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 100% | Phạm Phú Thuận | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh
Tìm kiếm sản phẩm theo tên | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 100% | Phạm Phú Thuận | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh
Sắp xếp sản phẩm theo giá tiền | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 100% | Phạm Phú Thuận | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Phạm Hoàng Ngọc Anh